## Sheet1
project_id | sprint_id | story_point | no_issue_starttime | no_issue_added | no_issue_done | no_of_issue | no_of_issue_commited | vel_diff
253ac332-b8e2-43a7-bbc7-d673ddabc733 | bbfddaeb-dea5-4178-b067-e0fa8812c338 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | -10
3438c873-bc50-42c4-a598-1ed31761fe23 | bbfddaeb-dea5-4178-b067-e0fa8812c338 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
80bc4a94-2ad4-44e8-bc20-8e76a44864e5 | bbfddaeb-dea5-4178-b067-e0fa8812c338 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 0
89427d93-69a9-4187-baac-7a3105624b8b | bbfddaeb-dea5-4178-b067-e0fa8812c338 | 10 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | -7.5
a5bc1288-fe8b-41c1-8993-152dbe7cb3fa | bbfddaeb-dea5-4178-b067-e0fa8812c338 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1.5 | -6.6667
a8eb1192-3e81-42e8-9f69-8483736af936 | bbfddaeb-dea5-4178-b067-e0fa8812c338 | 10 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | -2.5
cfcba21d-966a-43b8-a1a8-9751e05ed7c5 | bbfddaeb-dea5-4178-b067-e0fa8812c338 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | -10
d909ec23-e3b8-473c-8b53-b0dd10e5cb4a | bbfddaeb-dea5-4178-b067-e0fa8812c338 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | -7.5
dc9af886-7862-4815-9876-037e5440de12 | bbfddaeb-dea5-4178-b067-e0fa8812c338 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
f27d5a34-ecc1-4c32-8fd9-44615cbbed19 | bbfddaeb-dea5-4178-b067-e0fa8812c338 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 0